| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim Adı (Lütfen tam adını yazınız.) |  |  |  |  |  |  |
| Raporlama Dönemi |  |  |  | 2026 (Ocak - Haziran) |  |  |
| HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME TABLOSU (Lütfen biriminizin sorumlu olduğu her bir performans göstergesi için aşağıdaki alanları eksiksiz doldurunuz.) |  |  |  |  |  |  |
| İlgili Amaç / Hedef | Performans Göstergesi (PG) | Yıl Sonu Hedefi | İlk 6 Ay Gerçekleşen |  | Hedefin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yıl Sonu Öngörüsü* (Gerçekleşecek / Risk Var / Mümkün Değil) | Riskler, Engeller ve Gerekçe** |
| Amaç 1 / Hedef 1.1 | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı | 12 | 6 |  | [ ] Gerçekleşecek [ ] Risk Var [ ] Mümkün Değil |  |
| Amaç 1 / Hedef 1.2 | Yayınlanan İnfografik / Doküman Sayısı | 20 | 5 |  | [ ] Gerçekleşecek [ ] Risk Var [ ] Mümkün Değil |  |
| Amaç 2 / Hedef 2.1 | Tamamlanan Proje Sayısı | 4 | 1 |  | [ ] Gerçekleşecek [ ] Risk Var [ ] Mümkün Değil |  |
|  |  |  |  |  | [ ] Gerçekleşecek [ ] Risk Var [ ] Mümkün Değil |  |
| * Durum / Öngörü Açıklama ve Değerlendirme Kriteri Gerçekleşecek : Mevcut performans ve iş planı doğrultusunda yıl sonu hedefine ulaşılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Risk Var : Hedefe ulaşılması hususunda zaman, bütçe veya idari aksamalar mevcuttur; ancak gerekli tedbirler alınırsa hedef tamamlanabilir. Mümkün Değil : İmkânlar sağlansa dahi dışsal/içsel köklü engeller nedeniyle hedefe ulaşılması teknik veya idari olarak imkânsızdır. |  |  |  |  |  |  |
| **(Özellikle Yıl Sonu Öngörüsü 'Risk Var' veya 'Gerçekleşmesi Mümkün Değil' olarak işaretlenen hedefler için doldurulması zorunludur.) |  |  |  |  |  |  |
| GENEL DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |
| Biriminizin ilk 6 ay için stratejik plan gerçekleşme durumunu dikkate alarak sorumlu olduğu her bir hedef bazında değerlendirmesini yapınız: - Birimin hedefe ulaşılması için attığı adımların özeti - Birimin hedefe ulaşılması için atacağı adımların özeti - Hedef başarımı konusunda paydaşlarınız katkısı / geri bildirimi (özetle) - Hedefin gerçekleşmesi konusunda genel bir değerlendirme |  |  |  |  |  |  |
| ONAY VE İMZA |  |  |  |  |  |  |
| Birim Yöneticisi Adı-Soyadı / Unvanı: İmza: Tarih: |  |  |  |  |  |  |